Secure Meeting软件系统开发计划

- 引言

  - 编写目的

本计划书旨在明确“Secure Meeting”隐私保护视频会议软件系统开发过程中的工作范围、进度安排、资源分配以及质量保证措施。编写本文件的主要目的包括：

- 指导开发过程：为项目团队提供统一的行动指南，确保系统开发有序开展。

- 明确任务目标：详细界定面部加扰、敏感物体遮蔽、无关人员保护等核心功能的实现路径。

- 风险评估与管控：识别云端加扰延迟、识别准确率波动等关键技术风险，并制定相应的预防与对策。

- 作为验收依据：为后续的系统测试与最终项目验收提供明确的功能与性能基准。

预期读者为：项目开发团队全体成员、任课老师与相关评审人员。

  - 背景

随着生成式人工智能和大模型技术的快速发展，远程协作中的人脸生物特征面临被非法抓取用于深度伪造（Deepfake）或模型训练的严重隐私威胁，而传统的传输加密和背景虚化手段难以从源头上实现主动防御，且在特定敏感物体和无关人员的隐私保护上存在欠缺。针对这一现状，本项目拟开发一套具备主动隐私防御能力的实时视频会议系统——Secure Meeting，采用“端云协同”的分布式架构，将计算密集型的面部对抗性加扰任务部署于云端，而将实时性要求高的敏感物体遮蔽与无关人员保护保留在本地端执行，通过在视频流中加入视觉不可见的像素级扰动实现“防训练、防换脸、防识别”的主动防御效果，并依托加密RTC协议在满足低延迟（RTT≤50ms）与高帧率（30fps）的性能要求下，为用户构建起一道源头数据级的隐私护城河。

  - 定义

| 序号 | 术语 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RTC | 一种支持音视频数据在网络中进行低延迟双向传输的通信协议，本系统用于保障多方参会者之间的实时音视频交互。 |
| 2 | 对抗性扰动 | 一种向图像数据中叠加人眼不可见的像素级噪声的技术手段，可使AI识别模型对该图像产生错误判断，从而实现防训练、防识别、防换脸的主动防御效果。 |
| 3 | ROI | 图像或视频帧中被专门提取出来进行处理的局部区域。 |
| 4 | RTT | 数据从发送端出发经网络传输到达接收端再返回发送端所消耗的总时间，是衡量实时通信质量的核心指标。 |
| 5 | YOLO | 一种高效的实时目标检测深度学习模型 |
| 6 | ArcFace | 一种基于深度学习的高精度人脸识别模型算法。 |
| 7 | 深度伪造 | 利用深度学习技术对视频中的人脸进行实时替换或伪造的技术，是本系统所防御的主要攻击手段之一。 |
| 8 | 端云协同 | 一种将部分计算任务保留在本地终端、部分计算任务卸载至云端执行的分布式架构模式。 |

  - 参考资料

- "Secure_Meeting"软件系统任务书，本项目团队内部文件，2026年。

- Secure_Meeting项目README文档，本项目团队内部文件，2026年。

- Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv:1804.02767, 2018. 获取地址：https://arxiv.org/abs/1804.02767。

- Deng J, Guo J, Xue N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition[C]. CVPR, 2019. 获取地址：https://arxiv.org/abs/1801.07698。

- Goodfellow I J, Shlens J, Szegedy C. Explaining and Harnessing Adversarial Examples[J]. ICLR, 2015. 获取地址：https://arxiv.org/abs/1412.6572。（对抗性扰动理论基础）

- 中华人民共和国国家标准 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，中国标准出版社，2006年。

- 项目概述（计划的依据和目标）

- 工作内容

本项目旨在开发一套具备主动隐私防御能力的实时视频会议系统——Secure Meeting。系统的核心目标是解决现有视频会议软件在AI与大模型技术背景下所面临的生物特征泄露、环境隐私暴露及无关人员隐私侵犯三类安全痛点，实现防训练、防识别、防换脸的主动防御效果。

主要开发工作包括以下方面：

- 面部生物特征加扰模块：在云端为参会者视频流叠加对抗性像素级扰动，使面部数据对AI识别模型和深度伪造技术形成有效干扰，从数据源头保护用户生物特征安全。

- 敏感物体遮蔽模块：在本地端集成YOLO目标检测模型，实时识别画面中出现的证件、门牌等敏感物体并执行精准虚化处理。

- 无关人员保护模块：基于ArcFace人脸识别算法构建参会者白名单机制，对误入画面的非参会人员自动执行肖像模糊处理，保护第三方隐私权益。

- 实时音视频通信模块：基于加密RTC协议，实现多方参会者之间低延迟（RTT≤50ms）、高清晰度（30fps）的双向音视频交互。

- 会议管理与控制模块：支持会议室的创建、加入、退出及成员权限管理功能。

- 端云协同调度模块：负责本地脱敏视频流与云端加扰视频流的同步合成与分发，实现计算负载的合理分配。

- 虚拟摄像头映射模块：提供标准虚拟驱动接口，允许用户将经隐私增强处理后的视频流输出至第三方协作平台。

- 用户登录模块：支持用户账号登录及个人隐私配置管理。

系统整体采用端云协同的分布式架构，将实时性要求高的本地环境脱敏处理与计算密集型的云端对抗性加扰任务合理拆分，确保在满足实时通信要求的前提下实现深度隐私防护。

- 项目主要成员

本项目由五名核心成员组成，各成员具体分工与技术职责如下：

| 姓名 | 角色 | 技术特点与职责 |
| --- | --- | --- |
| 盛玮杰 | 组长 / 需求分析负责人 | 负责项目全周期管理，具备系统架构设计能力，重点负责在AI与大模型背景下的用户隐私需求分析、系统整体方案制定，以及本地处理与云端加扰功能的权重平衡设计。 |
| 张晋野 | 代码负责人 | 具备深度学习与通信协议开发能力，负责YOLO目标检测模型、ArcFace人脸比对算法及面部对抗性扰动核心算子的实现，同时负责端云协同实时传输链路的开发。 |
| 周新曦 | 设计负责人 | 具备交互设计与视觉呈现能力，负责隐私保护功能的配置界面设计（含敏感物体类别勾选、人脸白名单管理等），并负责优化施加对抗性扰动后的视频流视觉自然度。 |
| 汪珈伊 | 部署负责人 | 具备系统架构落地与基础设施配置能力，主要负责本地虚拟摄像头驱动的开发与挂载、云端高性能GPU计算节点的搭建，以及端云安全传输协议的部署。 |
| 李天宇 | 测试负责人 | 具备系统测试与性能验证能力，重点负责YOLO与ArcFace模型的识别准确率测试、云端处理网络延迟监控，以及系统在主流视频会议平台上的兼容性测试与应急方案制定。 |

表1 项目成员与分工

- 产品及成果

  - 程序

|  | 程序名称 | 编程语言 | 存储媒体 | 功能与能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secure Meeting客户端程序 | Python3.8 & C++ | 可执行安装包(Windows/macOS) | 提供参会用户完整交互界面，集成本地AI推理引擎（YOLO、ArcFace算子）、虚拟流合成器及虚拟摄像头驱动，会议管理与音视频采集输出。 |
| 2 | 云端AI加扰服务程序 | Python3.8 | 服务器端部署包 | 部署于配备高性能NVIDIA GPU的云端节点，接收本地上传的人脸ROI数据，生成对抗性扰动并回传，支持多路并发。 |
| 3 | 媒体分发服务程序 | Python3.8 | 服务器端部署包 | 基于加密RTC协议，负责经隐私处理后的视频流的路由分发，确保多方参会者之间低延迟音视频同步。 |

表2 交付程序表

  - 文档

需要提交的文档包括：

- 项目任务书：背景与目标、总体方案、系统组成、人员分工

- 项目开发计划书：项目概述、进度安排、任务分解、支持条件

- 软件需求规格说明书：系统目标、用户与环境、功能需求、非功能需求

- 验收测试计划： 测试范围、

- 软件设计说明书：设计原则、系统架构、模块设计、数据设计

- 用户使用手册：安装配置、操作指南、常见问题

- 项目总结报告：开发总结、目标达成、技术难点、改进建议

  - 服务

计划向用户提供以下服务：

| 服务项目 | 开始日期 | 支持级别 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统安装与部署支持 | 系统交付日 | 基础级 | 交付后一个月 |
| 操作培训 | 系统交付日 | 基础级 | 交付日起（一次性） |
| 运行维护与问题反馈相应 | 验收日 | 基础级 | 验收后一个月内 |

表3 服务提供表

  - 非移交产品

以下产品由开发团队在开发过程中产生，不向用户移交：

- 开发过程中的内部测试数据与测试用例

- 模型训练所用的数据集及中间训练产物

- 开发阶段的内部技术评审文档

- 各迭代版本的内部构建包（仅保留最终交付版本）

- 验收标准

- 功能验收：系统各模块功能应符合任务书软件功能列表部分的描述，所有功能须在对应迭代节点前全部实现并通过测试。

- 性能验收：视频流处理帧率不低于30fps；端到端网络延迟（RTT）不超过50ms；云端单路对抗性加扰推理时长不超过15ms；音视频同步误差在可接受范围内（-100ms至40ms）。

- 准确率验收：YOLO敏感物体检测与ArcFace非参会人员识别在典型办公场景下的准确率需达到项目团队评审通过的基准阈值，具体为：YOLO检测准确率（mAP）≥ 70%；ArcFace白名单识别准确率 ≥ 90%，误识率 ≤ 5%。

- 兼容性验收：客户端程序须在Windows平台上稳定运行；虚拟摄像头映射功能须能适配至少一种主流第三方视频会议平台。

- 文档验收：所列各项文档须内容完整、格式规范，并通过指导教师评审。

- 完成项目的最迟期限

根据课程安排，本项目的最终截止日期为2026年6月30日。

- 实施总计划（具体计划）

  - 工作任务的分解 （初步）

| 序号 | 活动内容 | 日程 | 负责人 | 质保人 | 资源要求 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划 | 第1周 | 盛玮杰 | 盛玮杰 | 项目计划模板 | 项目章程、初步需求说明 | 项目计划书 |
| 2 | 需求分析 | 第2，3周 | 盛玮杰 | 李天宇 | 原型工具、需求管理工具 | 项目计划；业务背景资料 | 项目开发计划书 |
| 3 | 系统设计 | 第4，5周 | 周新曦 | 汪珈伊 | 设计工具、设计模板 | 项目开发计划书 | 高层架构文档、详细设计文档 |
| 4 | 实现 | 第6-12周 | 张晋野 | 李天宇 | 开发环境、代码仓库、CI/CD 工具 | 详细设计文档 | 源代码、可构建产物 |
| 5 | 测试 | 第13–14周 | 李天宇 | 汪珈伊 | 测试环境、测试用例库、自动化测试脚本 | 构建产物、测试计划、测试用例 | 测试报告、缺陷清单与修复记录 |
| 6 | 交付与部署 | 第15周 | 汪珈伊 | 盛玮杰 | 生产环境或部署平台、部署脚本 | 通过测试的构建产物 | 已部署系统、部署记录 |
| 7 | 评审与验收 | 第16周 | 盛玮杰 | 盛玮杰 | 验收环境、验收用例 | 交付产物、测试报告、部署记录 | 验收报告、结项报告 |

表4 任务分解表

  - 人员分工

| 人员 | 分工 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 盛玮杰 | 组长/需求分析负责人 | 负责项目的全周期管理与核心痛点定义，统筹项目与需求。 |
| 张晋野 | 代码负责人 | 开发核心AI算子与通信（YOLO、ArcFace）、实现面部对抗扰动与端云实时传输保障稳定性。 |
| 周新曦 | 设计负责人 | 负责交互与视觉/UI，设计隐私配置（敏感物种类勾选、白名单）并保证扰动后的视觉自然度。 |
| 汪珈伊 | 部署负责人 | 负责环境与基础设施部署（虚拟摄像头驱动、云端GPU、算力调度）及安全传输方案落地。 |
| 李天宇 | 测试负责人 | 进行模型与系统性能／兼容性测试（识别率、延迟、平台适配），制定缺陷与应急处理方案。 |

表5 人员分工表

  - 进度

图1 进度甘特图

  - 关键问题

| 问题描述 | 风险等级 | 可能发生的阶段 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频会议实时性不足：复杂对抗性加扰算法部署在云端引入网络延迟 | 高 | 实现、测试、交付部署 | 采用端云协同架构，将背景虚化等实时性要求最高的模块保留在本地运行 |
| 复杂环境下识别准确率下降：办公环境光线不均、摄像头畸变、视频流压缩等因素，导致 YOLO 敏感物体检测、ArcFace 人脸识别精度不足，出现误判 / 漏判 | 中高 | 需求分析、系统设计、实现、测试 | 模型训练阶段引入多样化环境增强数据集（含暗光、逆光、压缩场景）；设置多级隐私保护强度，支持用户手动干预补偿；上线前做全场景兼容性测试，优化模型推理阈值 |
| 多系统 / 多软件兼容性问题：作为虚拟摄像头驱动，无法适配 Windows、macOS 等多系统及主流会议软件（如 Zoom、腾讯会议），出现驱动冲突、功能失效 | 中 | 实现、测试、交付部署 | 采用标准虚拟驱动接口开发，开发初期针对不同系统内核做充分的底层驱动兼容性测试；针对主流会议软件做专项适配，预留接口兼容后续软件版本更新 |

表6 关键问题

- 支持条件

硬件环境

| 设备名称 | 用途 | 配置信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发终端 (本地PC) | 代码编写、本地端AI推理（YOLO/ArcFace）测试、客户端编译 | CPU: Intel i5-10400 或以上 内存: 16GB 或以上 GPU: 具备硬件加速能力（如Intel核心显卡或NVIDIA GTX 1650及以上），用于加速本地模型推理 OS: Windows 10/11 专业版 |  |
| AI算力服务器 (云端) | 运行云端AI加扰服务（对抗性扰动生成），支持多路并发处理 | GPU: NVIDIA Tesla T4/V100 或以上 (显存 ≥16GB) CPU: 8核 或以上 内存: 32GB 或以上 网络: 高带宽低延迟公网IP |  |
| 媒体分发服务器 (云端) | 运行RTC媒体分发服务，处理视频流路由与转发 | CPU: 4核 或以上 内存: 8GB 网络: 稳定公网带宽 |  |
| 摄像头设备 | 视频采集与实时流输入源 | 720p/1080p USB 摄像头或笔记本内置摄像头 |  |
| 移动测试设备 | 跨平台兼容性验证 | 主流 Android/iOS 设备 | 可选，不做强制要求 |

软件环境

| 软件名称 | 软件类别 | 版本号 | 补丁程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 10/11 | 操作系统 | 21H2+ | 最新安全更新 | 客户端运行及开发主系统 |
| Ubuntu 20.04/22.04 | 操作系统 | 20.04LTS | - | 云端服务部署环境 |
| Python | 编程语言 | 3.8.x | - | 后端核心开发语言 |
| Visual Studio Code | IDE/编辑器 | Latest | - | 主要开发工具 |
| Git | 版本控制 | 2.40+ | - | 代码仓库管理 |
| Docker | 容器化 | 24.0+ | - | 云端服务打包与部署（可选） |
| PyTorch | 深度学习框架 | 2.0+ (CUDA11.8) | - | 对抗性扰动、YOLO、ArcFace模型推理 |
| OpenCV | 计算机视觉库 | 4.8+ | - | 视频流处理、图像预处理 |
| FFmpeg | 音视频处理 | 6.0+ | - | 视频编解码、虚拟流合成 |
| WebRTC (GStreamer) | RTC协议栈 | 最新可用更新 | - | 实现低延迟实时音视频通信 |
| DirectShow（Windows） | 驱动框架 | Windows SDK 10+ | - | 虚拟摄像头驱动开发 |
| Postman | API测试 | Latest | - | 云端接口调试 |

- 专题计划要点

- 沟通计划

针对“Secure_Meeting”系统的两阶段迭代特性，制定了一套基于开发周期的沟通计划。其核心逻辑在于通过阶段化的信息对齐，降低端侧（YOLO/ArcFace）与云端（对抗性加扰）在接口对接与时序同步上的风险。

| 沟通活动名称 | 沟通频率/ 关键阶段 | 沟通内容与关键议题 | 沟通方式 | 负责人与参 与对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求基准与 架构评审 | 项目启动期 | 明确“防训练、防换脸”主动防御目标的定义；确定端云ROI提取与传输协议基准。 | 线下会议/技术文档共享 | 负责人：组长 参与：全员 |
| 第一阶段：端侧算法同步会 | 第一次迭代期 | 评估YOLO敏感物体检测与 ArcFace 白名单识别的准确度；解决复杂办公环境下的识别偏置。 | 代码托管平台评审/双周会 | 负责人：代码负责人 参与：设计负责人、测试负责人 |
| 第二阶段：云端加扰对接会 | 第二次迭代期 | 重点监控RTT延迟数据；评审15ms推理时长达标情况；核对对抗性像素扰动的视觉自然度。 | 线上视频会议 | 负责人：部署负责人 参与：代码负责人、组长 |
| 质量瓶颈 专题研讨 | 风险触发时 | 针对YOLO/ArcFace识别率低于阈值的情况，启动“多级隐私强度”与“手动干预补偿”逻辑评审。 | 线上技术攻关会 | 负责人：测试负责人 参与：设计负责人、代码负责人 |
| 交付标准 验收会 | 6月20日 (Final Gate) | 最终核对针对任务书全功能的达成率；进行30fps流畅度与音视频同步性终审。 | 现场演示/验收会议 | 负责人：组长 参与：全员 |

表7 沟通计划表

- 质量保证计划

5.3.1 质量目标 (KPI)

| 目标 | 含义 |
| --- | --- |
| 实时极限 | 云端单路对抗性加扰推理时长控制在 15ms 以内 |
| 网络适应性 | 在 50ms RTT 网络波动的环境下，保持 30fps 帧率且音视频无感官异步 |
| 防御有效性 | 对抗性像素扰动须在视觉不可见的前提下，使主流识别模型识别成功率降至失效水平 |
| 兜底逻辑 | 当本地 AI 模型识别精度下降时，系统必须提供多级隐私保护强度切换及手动干预接口 |

表8 KPI表

5.3.2 质量活动安排

| 活动内容 | 检查方式 | 检查依据 | 人员分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对抗性扰动防御鲁棒性测试 | 采用自动化攻击脚本，模拟针对加扰后人脸数据的二次训练与深度伪造攻击。 | 任务书5.2节：功能项No.1“主动防御效果” | 主责：测试负责人 配合：代码负责人 |
| 本地 AI 识别精度校验 | 模拟弱光、广角畸变环境，评估YOLO/ArcFace的检出率与误报率。 | 任务书5.2节：功能项No.2/3及风险对策3 | 主责：测试负责人 配合：设计负责人 |
| 端云协同调度压力测试 | 模拟高并发及50ms RTT网络抖动，监控视频流的流畅度与延迟曲线。 | 任务书3.2节：性能目标与RTC协议规范 | 主责：测试负责人 配合：部署负责人 |
| 人工干预与容错功能审计 | 验证在识别失效时，用户通过配置界面手动勾选遮蔽区域及调整隐私强度的有效性。 | 任务书5.1节：用户隐私配置需求 | 主责：测试负责人 配合：设计负责人 |
| 虚拟驱动兼容性压力测试 | 在不同OS环境下挂载虚拟摄像头，检查在主流会议软件中的调用稳定性。 | 任务书4.2节及5.2节：功能项No.7 | 主责：测试负责人 配合：部署负责人 |

表9 质量活动安排表